|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ      _____________________________________________________

КАФЕДРА         _____________________________________________________

ОТЧЕТ

По лабораторной работе №5

Студент ИУ7-84Б                              ______________                                              Андреев  А.А.

(Группа)                              (Подпись, дата)                                              (И.О.Фамилия)

Преподаватель                                 ______________                                         Барышникова М.Ю.

(Подпись, дата)                                              (И.О.Фамилия)

Преподаватель                                   ______________                                         Силантьева А.В.

(Подпись, дата)                                              (И.О.Фамилия)

2023 г.

Сведение о проекте

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

Задаем дату отчета 6 мая

Текущее состояние проекта

На дату отчёта фактические затраты составили 20 578 р. Это примерно 40% от запланированного бюджета. С начала проекта прошло 68 дней (41% времени), проект выполнен на 42% (см. рис ниже).

Работа с таблицей освоенного объема

Открываем  таблицу освоенного объема

Метод освоенного объёма основан на трёх величинах.

- Запланированный объем (ЗО) — это те средства, которые были затрачены на выполнение задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчёта, если бы задача точно соответствовала графику и смете. В нашем проекте ЗО.

- Базовая стоимость выполненных работ (БСВР) — это те средства, которые были затрачены на выполнение задачи с самого начала проекта до выбранной даты отчёта, если бы фактически выполненная работа оплачивалась согласно смете, т. е. Это фактическое количество рабочих, оплачиваемых по сметным ставкам. БСВР = 20 016 р.

- Фактическая стоимость выполненных работ (ФСВР) — это средства, фактически потраченные на выполнение задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчёта, т. е. это фактическая стоимость задачи или фактическая ставка, умноженная на фактические часы. ФСВР = 16 372 р.

На основании трёх рассмотренных параметров вычисляют вариации затрат:

- Отклонение от календарного плана (ОКП): ОКП = БСВР – ЗО = -1 976 р

- Отклонение по стоимости (ОПС): ОПС = БСВР – ФСВР = 3 644  р (экономия средств).

- Индекс отклонения от календарного плана (ИОКП) ИОКП = БСВР / ЗО = 0,74

- Индекс отклонения стоимости (ИОС) ИОС = БСВР / ФСВР = 1,06

- Предварительная оценка по завершению (ПОПЗ) ПОПЗ = ФСВП + (Базовые затраты – БСВР) / ИОС = 39 608 ₽

- Отклонение по завершени(ОПЗ) ОПЗ = БПЗ - ПОПЗ = 8 816 ₽ (Отрицательный – имеет место перерасход средств)

Таким образом, по состоянию на 6 мая можно сделать некоторые выводы:

- ОПС > 0 - проект укладывается в смету.

- ОКП < 0 - проект не выполняется с опережением (запаздывает)

- ОПС > 0 и ИОС > 1 — проект находится в пределах сметы

- ОПЗ > 0 - нет перерасхода средств

Работа с отчетами проекта

ОТКЛОНЕНИЕ ПО СТОИМОСТИ ДЛЯ ЗАДАЧ

- задачи по созданию интерфейса не укладываются в бюджет из-за болезни сотрудника (Программист 3)

- задачи по построению базы объектов экономят бюджет

- создание мультимедиа наполнения не укладывается в бюджет, так как сотрудник прошел повышение квалификации и стал получать более высокую ЗП

- Совещания экономят средства, так как после 20 апреля были удалены те совещания для тех участников, которые не участвую на данный момент в проекте.

До декомпозиции:

После декомпозиции:

После декомпозиции затраты сократились:

Для сравнения приведены значения затрат и времени выполнения из ЛР2:

При модификациях оптимизации критического пути, декомпозиции в ЛР3, 4, 5 исчезли перегрузки, а также уменьшилась стоимость проекта и сократилось время выполнения:
Было ЛР2:   48 095, 15.09
Стало ЛР5:  45 135 (-2 865), 31.07 (-1.5 мес)